## Tableau de bord annuel
Tâches | Qui s'en occupe ? | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin
ADMINISTRATIF
Validations des signataires de la Convention d'accompagnement (ou avenant) | Correspondant·es nouveaux LéA | bar: Septembre to Décembre
Répartition des heures DGESCO dans les académies et entre le 1er et le 2nd degré | Correspondant·es
Répartition des heures DGESCO par enseignant et état de service | Correspondant·es | bar: Mars
Rendez-vous de suivi avec le/la Référent·e | Correspondant·es
MANIFESTATIONS
Séminaire de rentrée | Information via Correspondant·es Jour J : 2 personnes (Recherche + LéA) | Octobre: 2022-10-15
Relire et mettre à jour la page du livret de rentrée en lien avec la page projet du site des LéA | bar: Septembre
Rencontre internationale | Information via Correspondant·es Jour J : 2 personnes (Recherche + LéA) | Mai: 26-27 mai
Proposer une contribution pour la rencontre internationale | Equipe Information via Correspondant·es | Mars: Dépôt 25-mars
Rendez-vous des LéA | Inscription individuelle | Septembre: 2025-09-17; Novembre: 2025-11-26; Janvier: 2025-01-28; Avril: 2025-04-01
VALORISATION ET COMMUNICATION
Faire vivre la page de présentation du LéA sur le site : création, mise à jour, compléments | Personne(s) dédiée(s) : obtention de codes d'accès au site | bar: Septembre to Octobre; Avril to Juin
En interne : liste de diffusion, espace partagé des LéA (en mode privé ou public), site du projet, etc.
Au niveau du réseau : Déposer les articles sur le blog (co-écriture ; pluralité des auteurs possible) | Personne(s) dédiée(s) : obtention de codes d'accès au blog
Au niveau institutionnel : communication avec la CARDIE, la région, l'inspection, l'établissement (CA), etc.
Suivi et recensement des productions et des communications faites en lien avec le LéA pour nourrir le tableau de suivi des productions (livrable) | En lien avec le/la Référent·e du LéA pour le tableau de suivi des productions | Mars: SOS Tableau de prod mars-avril; Avril: Tableau de suivi LéA 1ere et 2e année; Mai: SOS Tableau de prod mai; Juin: Tableau de suivi LéA 3e année
BILANS COLLECTIFS
Temps forts de mon LéA (organisation propre)
Livrables réseau : Point d'étape (LéA en 1ere et 2e année) ou bilan final (LéA 3e année) ET tableau de suivi des productions | En lien avec le/la Référent·e du LéA | Avril: Point d'étape 22-avril; Mai: ou; Juin: Bilan final 8-juin