## Tableau de bord annuel
Tâches | Où ? Comment ? | Qui s'en occupe ? | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin
ACCOMPAGNEMENT
3 Rendez-vous de suivi entre le/la référent·e et les deux correspondant·es | dates à programmer | Correspondant·es
Aide pour compléter la page projet du site des LéA ou déposer un article de blog | SOS Outils de com (Visio) | Membre(s) du LéA sur inscription
Accompagement pour compléter le tableau de suivi des productions (enjeux et intérêts) - dates à fixer | SOS Tableau de production (Visio) | Membre(s) du LéA sur inscription | bar: Mars to Mai
ADMINISTRATIF
Validations des signataires de la Convention d'accompagnement (ou avenant) - sauf si la convention est déjà signée | Mail | Correspondant·es nouveaux LéA | bar: Septembre to Décembre
Composition de l'équipe : recensement des membres éligibles aux heures DGESCO | Mail | Correspondant·es | bar: Septembre to Octobre; Janvier to Février
Répartition des heures DGESCO par enseignant (état d'heure) | Mail | Correspondant·es | Avril: 2026-04-22
MANIFESTATIONS
S'inscrire et participer au séminaire de rentrée des LéA | Présence | Les correspondant·es diffusent l'invitation aux membres du LéA. Participation de 2 personnes minimum (Recherche + Lieu d'éducation) | Octobre: 2022-10-14
S'inscrire et participer à la Rencontre internationale | Présence | Les correspondant·es diffusent l'invitation aux membres du LéA. Participation de 2 personnes minimum (Recherche + Lieu d'éducation) | Mai: 18-19 mai
Proposer une contribution pour la rencontre internationale | Plateforme - Sciencesconf | Coécriture en équipe Personne déposante | Avril: Dépôt 05-avril
Proposer un texte complet de la contribution pour édition d'actes - à préciser ultérieurement | Plateforme - Sciencesconf | Coécriture en équipe Personne déposante | bar: Avril to Juin
S'inscrire et participer au Rendez-vous des LéA | Webinaire | Les correspondant·es diffusent l'invitation aux membres du LéA. Inscription individuelle | Septembre: 16 - sept. Accueil des Nouveaux LéA; Novembre: 2025-11-25; Janvier: 2025-01-27; Mars: 2026-03-31
S'inscrire et participer au webinaire "Joue ta carte ressource" | Webinaire | Les correspondant·es diffusent l'invitation aux membres du LéA. | bar: Décembre
VALORISATION ET COMMUNICATION
Faire vivre la page de présentation du LéA sur le site : création, mise à jour (membres et productions), etc. | Site des LéA-IFÉ | Les membres du LéA avec cette mission ont des codes d'accès au site
Déposer les articles sur le blog (co-écriture ; pluralité des auteurs possible) | Blog des LéA-IFÉ | Les membres du LéA avec cette mission ont des codes d'accès au blog
Déposer les productions du LéA dans la collection HAL des LéA-IFÉ | Collection HAL des LéA-IFÉ | Toutes les personnes membre du LéA peuvent se créer un compte sur HAL et déposer des productions.
En interne : mettre en place une liste de diffusion, un espace de travail partagé du LéA, visibiliser le projet en ligne ( sites labo, établissement, acad,…), etc. |  | Membres du LéA
Au niveau institutionnel : communiquer avec la CARDIE, la région, l'inspection, l'établissement (CA - conseil d'école), etc. |  | Membres du LéA
BILANS COLLECTIFS
Livrables réseau : Point d'étape (LéA en 1ere et 2e année) ou bilan final (LéA 3e année) | Mail | Coécriture en équipe Relecture par le/la référent·e IFÉ | Octobre: Envoi des gabarits; Avril: Point d'étape 22-avril; Mai: ou; Juin: Bilan final 8-juin
Tableau de suivi des productions | Mail | A compléter par l'équipe Relecture par le/la référent·e IFÉ | Octobre: Envoi du gabarit; Avril: Point d'étape 22-avril; Mai: ou; Juin: Bilan final 8-juin
ORGANISATION DE NOTRE LéA
Ex: Temps de travail, journée d'étude, ...